## Сводка
Отчёт о работе · 11.07.2026 · Sarbon Frontend | Фокус: пакет улучшений для менеджеров грузов/водителей — дашборд, история рейсов, форма груза, приглашение водителя, звонки в чате
Дата | 11.07.2026
Проект | sarbon-frontend · React 19 · Vite · Ant Design 6
Ветка | staging
Коммитов за день | 7 (1509584b … 38c164a8)
Главное | 8 доработок по рекомендациям бизнес-аналитика (Sarbon_v2) + переключатель графика Линия/Столбцы на дашборде + история статусов рейса (рейтинги, ФИО, цена)
Дашборд аналитики | график активности: переключатель Линия ↔ Столбцы + 5 добавляемых/убираемых серий-чипов; выведены ранее неиспользуемые денежные поля (выручка/средняя цена/цена маршрута)
История рейсов | 6 UX/данных-фиксов трекера статусов (тултипы бейджей, рейтинги диспетчер/водитель, ФИО в шагах, цена в шаге, счётчик шагов, отменённые рейсы) + убран горизонтальный скролл
Создание груза | убрана кнопка «Заполнить из шаблона» (фича больше не нужна); подсказки по точкам маршрута; объём = Д×Ш×В × кол-во мест; автоперенос способа оплаты
Приглашение водителя | из модалки «Пригласить нового водителя» убран лишний блок «Ожидающие приглашения» — модалка теперь только поиск по телефону
Звонки в чате | видеозвонок теперь показывает иконку камеры и текст «Видеозвонок» (а не телефон/«Голосовой»); убрано дублирование времени в пузырьке звонка; подпись кнопки камеры — действие, а не статус (15 локалей)
Менеджеры водителей | таблица с изменяемой шириной колонок (как all-cargos/my-cargos) + аккуратная кнопка «Отправить оффер»
Отправка оффера из строки | кнопка «отправить оффер» прямо из строки таблицы грузов + выбор нескольких водителей за раз
Флаги (для тестирования) | email-вход и AI-создание груза снова включены (были скрыты после релиза)
Тесты (pnpm test) | 1052/1052 (108 файлов)
Ошибок tsc -b | 0
Предупреждений ESLint | 0 (--max-warnings 0)
Скриншоты-доказательства | живой Playwright, авторизация по паролю: Менеджер грузов +998994878460, Менеджер водителей +998998809935

## Изменения
№ | Тип | Область | Что было / причина | Что сделано | Файлы | Статус
1 | feature | Бизнес-аналитик — 8 доработок (Sarbon_v2) | По ревью бизнес-аналитика: набор точечных улучшений для веб-разделов менеджера грузов и водителей (только фронтенд, без новых полей/эндпоинтов бэкенда). | Автоперенос способа оплаты в строки предоплаты/остатка; объём = Д×Ш×В × кол-во мест; причина отклонения + «изменить и переотправить» для отклонённых грузов; подсказки по точкам маршрута; экран «аккаунт на проверке» с контактом поддержки; липкий верхний скроллбар таблицы; отправка оффера из строки + нескольким водителям. | Step4Payment, Step1CargoInfo, MyCargoDetailPage, Step2Route, AccountUnderReviewScreen, Table, CargoDriverOfferPanel + утилиты и тесты | ✅ Закоммичено
2 | feature | Дашборд — график Линия/Столбцы + серии | График активности был только линией/областью; 5 серий нельзя было скрыть; аналитика возвращала неиспользуемые денежные поля. | Переключатель Линия ↔ Столбцы (гистограмма); 5 серий-чипов добавляемых/убираемых (нельзя скрыть последнюю); выведены выручка/стоимость завершённых, цена маршрута, средняя цена водителя как KPI/строки. | ActivityChartBlock, ActivityChartCard(new), RankedRows, activityChartControls(new), useDashboardViewData, DashboardPage, локали ×15, тест | ✅ Закоммичено
3 | feature/bug | История рейсов — трекер статусов (6 фиксов) | Трекер истории рейса имел 6 пробелов: два неясных бейджа, не показаны рейтинги, нет ФИО в шагах, цена только в шапке, необъяснённый счётчик «7», неясный вид отменённого. | Тултипы на бейджи событие/статус; рейтинги диспетчер/водитель (read-only звёзды); ФИО водителя в шагах (резолв по /drivers/:id); цена на завершающем шаге; тултип на счётчик шагов; подтверждён вид отменённых. Убран горизонтальный скролл таблицы. | cargoTypes, tripStatusTimeline, tripRatingsDisplay(new), TripHistoryTimeline, TripHistoryRatings(new), TripsHistoryCardsList, useTripsPresentation, useTripHistoryDriverNames(new), локали ×15, 3 теста | ✅ Закоммичено
4 | feature | Отправка оффера из строки + несколько водителей | Оффер отправлялся только из детальной панели, одному водителю. | Компактная кнопка «отправить оффер» в колонке действий (all-cargos + my-cargos), доступна по статусу; выбор нескольких водителей (по одному вызову на получателя, агрегированный итог). | CargoDriverOfferPanel, allCargosTableColumns, myCargosTableColumns, offerSendSummary(new)+тест | ✅ Закоммичено
5 | cleanup | Создание груза — убрана «Заполнить из шаблона» | На странице «Создание груза» была кнопка + модалка «Заполнить из шаблона» (пикер шаблонов так и не был реализован). | Удалено на всю глубину: кнопка, состояние, пропсы, тип и 4 осиротевших ключа локали ×15. Все 4 шага и валидация формы не тронуты, ручной ввод работает. | CargoCreatePage, CargoForm, types.ts, локали ×15 (−4 ключа) | ✅ Закоммичено
6 | cleanup | Приглашение водителя — убран блок «Ожидающие приглашения» | Модалка «Пригласить нового водителя» ошибочно рендерила блок «Ожидающие приглашения (N)» — он относится к отдельной вкладке. | Удалён блок + его пропсы/тип/источник данных. Модалка теперь только поиск водителя по телефону + отправка приглашения. | InviteDriverModal (−48), DriversPage (−3), useDriversPresentationData (−27) | ✅ Закоммичено
7 | bug | Звонки в чате — иконка/текст видеозвонка | Видеозвонок (call_type: video) показывался в чате иконкой ТЕЛЕФОНА и текстом «Голосовой звонок». | Причина: медиа-тип звонка приходит в payload.type («video»), а код читал только payload.call_type. Теперь читаем оба → камера-иконка + «Видеозвонок» в пузырьке и превью списка. | chatCallEvents.ts, chatTypes.ts, ConversationItem.tsx, тест (+2) | 🟡 Готово (рабочее дерево)
8 | bug | Звонки в чате — дублирование времени в пузырьке | В пузырьке звонка время показывалось дважды, а длительность налезала на угловую отметку времени доставки. | Убрано дублирующее inline-время; строка статуса переносится (min-w-0 flex-wrap), длительность в одном неразрывном чанке. | MessageBubble.tsx | ✅ Закоммичено
9 | bug | Звонки в чате — подпись кнопки камеры | Кнопка камеры в окне видеозвонка показывала СТАТУС («Камера включена/выключена»), а не действие. | Переписаны 2 значения i18n как действия (вкл/выкл камеру) во всех 15 локалях + исправлены defaultValue. | GlobalAudioCallModal.tsx, локали ×15 | ✅ Закоммичено
10 | bug/ui | Менеджеры водителей — таблица + кнопка | Таблица «Менеджеры водителей» выглядела сломанной; колонки без изменения ширины; кнопка «отправить оффер» смотрелась чужеродно. | Включена изменяемая ширина колонок + сохранение ширины (resizeStorageKey), аккуратная кнопка «Отправить оффер» (primary ghost), выровнены действия строки. | DriverManagersPage, useDriverManagerColumns | ✅ Закоммичено
11 | flag | Флаги — email-вход и AI-создание (для тестирования) | После релиза оба флага остались выключены; нужно вернуть для тестирования. | EMAIL_AUTH_ENABLED и AI_CARGO_CREATE_ENABLED = true (только UI-гейтинг). Проверено на staging: страница AI-создания и Email-вход снова доступны. | constants/featureFlags.ts | ✅ Закоммичено

## Проверки
Проверка | Результат
tsc -b (типы) | 0 ошибок
eslint --max-warnings 0 | 0 предупреждений (затронутые файлы)
pnpm test | 1052/1052 (108 файлов)
Дашборд — Линия/Столбцы | проверено вживую (Playwright, авторизация): переключение график ↔ гистограмма, серии-чипы
Создание груза — без шаблона | проверено вживую: кнопки «Заполнить из шаблона» нет, форма работает
Приглашение водителя | проверено вживую: модалка только поиск по телефону, блока «Ожидающие приглашения» нет
Отправка оффера из строки | проверено вживую: иконка в колонке действий на грузах в статусе «Поиск»
Менеджеры водителей | проверено вживую: таблица + кнопка «Отправить оффер»
История рейсов | проверено вживую: вкладка «История», трекер статусов (отменённые — красный шаг), без горизонтального скролла
Звонки в чате (видео) | иконка камеры + «Видеозвонок»: подтверждено юнит-тестом на реальном payload {type:'video'}; живой скрин недоступен (у тест-аккаунтов нет беседы со звонком)