## Сводка
Отчёт о работе · 13.07.2026 · Sarbon Frontend | Фокус: заметки администратора + действия из журнала модерации + производительность чата (видеосообщения) + формы редактирования (кэш, типы водителя)
Дата | 13.07.2026
Проект | sarbon-frontend · React 19 · Vite · Ant Design 6
Ветка | staging
Коммитов за день | 4 (7e11ccd0 … bbd0565b) + пакет в рабочем дереве (чат, кэш форм, типы водителя)
Главное | Заметки администратора на любой сущности (груз/водитель/менеджер/компания) + журнал модерации стал рабочим инструментом (редактирование и смена статуса из строки) + телефоны больше не тормозят от видеосообщений в чате
Заметки администратора | тред заметок к сущности через /v1/admin/comments: колонка «Заметки» в очередях и журнале (последняя запись + счётчик), добавление/редактирование/удаление, статус звонка, источник привлечения, «нужен перезвон»; автор — из токена; 15 локалей
Журнал модерации | меню «⋯» в строке: редактировать сущность, принять/отклонить, подменю жизненного цикла (активировать/блокировать…); модалка истории модерации груза; липкий верхний скроллбар таблицы
Нумерация № | сквозная колонка № во всех ~15 админ-таблицах (не сбрасывается при пагинации)
Модерация — сводка | фикс: разворачивание «Общего вида» больше не прячет детальные карточки (обрыв каскада framer-motion-вариантов)
Чат — видеосообщения | ленивая загрузка клипов (по приближению к экрану), кольцо прогресса без re-render (императивный rAF), прогресс загрузки с порогом 1%, верхняя панель воспроизведения в стиле Telegram (пауза/перемотка/скорость, одно воспроизведение за раз), эксклюзивное увеличение по клику
Формы редактирования (админ) | фикс: после сохранения инвалидируется кэш детали (водитель/диспетчер/груз) — повторное открытие показывает сохранённое, повторный PATCH того же типа (падал 500) больше не отправляется
Типы водителя | из формы редактирования убраны «Компания» и «Фрилансер»: список = Водитель/Диспетчер/Владелец; исключение регистронезависимое (FREELANCER тоже); легаси-значение записи показывается переводом и недоступно для повторного выбора
Тесты (pnpm test) | 1134/1134 (123 файла)
Ошибок tsc -b | 0
Предупреждений ESLint | 0 (--max-warnings 0)
Локали | ключи admin.comments.* и правки — во всех 15 файлах
Скриншоты-доказательства | живой Playwright на staging: админ-консоль (учётка администратора) + чат (менеджер грузов +998994878460)

## Изменения
№ | Тип | Область | Что было / причина | Что сделано | Файлы | Статус
1 | feature | Заметки администратора (внутренние комментарии) | Модераторам негде фиксировать историю работы с сущностью (звонки, договорённости, источник привлечения) — контекст терялся между сменами. | Заметки к любой сущности (груз/водитель/менеджер/компания) через /v1/admin/comments: колонка «Заметки» (последняя запись + счётчик) в очередях модерации и журнале; тред с добавлением/редактированием/удалением; статус звонка, источник, «нужен перезвон»; автор из токена; ленивая загрузка панели. | AdminCommentsDrawer(new), AdminNotesCell(new), adminComments.ts(new), endpoints, queryKeys, локали ×15, 4 теста | ✅ Закоммичено
2 | feature | Журнал модерации — действия из строки | Журнал был read-only: для правки или смены статуса приходилось искать сущность на других страницах. | Меню «⋯» в строке: Редактировать (форма с самозагрузкой по id), Принять/Отклонить, подменю «Модерация» (полный жизненный цикл, те же подтверждения); модалка истории модерации груза; «заблокирован» корректно выводится из to_status. | ModerationLogRowActions(new), moderationLogActions.ts(new), CargoModerationHistoryModal(new), useModerationLifecycleItems(new), 3 теста | ✅ Закоммичено
3 | feature | Нумерация № во всех админ-таблицах | В плотных таблицах не к чему привязаться при обсуждении; при пагинации нумерация терялась. | Ведущая колонка № на ~15 страницах: сквозная (страница 2 при 50/стр начинается с 51); общий проп Table + хелперы rowNumberColumn/usePaginationOffset для AntD-таблиц. | Table(rowNumber), rowNumberColumn(new), usePaginationOffset(new), 15 страниц, 3 теста | ✅ Закоммичено
4 | bug | Модерация — сворачиваемая сводка | Открытие «Общего вида» показывало KPI, но детальные карточки очередей оставались невидимыми, вкладки уезжали за экран. | Причина — motion.section обрывал каскад framer-motion-вариантов от AdminPageStack (карточки застревали в opacity:0). Контент секции стал обычным div — карточки анимируются и видны. | AdminCollapsibleSection.tsx, render-тест | ✅ Закоммичено
5 | feature | Журнал модерации — липкий верхний скроллбар | Горизонтальный скролл широкой таблицы был только снизу. | Верхний скроллбар, синхронизированный с таблицей (как в Excel); полировка панели заметок. | TableTopScrollBar(new), useTableTopScroll(new), AdminModerationLogPage, AdminCommentsDrawer | ✅ Закоммичено
6 | bug/feature | Чат — видеосообщения не тормозят телефоны + панель воспроизведения | Тред с видеосообщениями вешал телефон: каждый пузырёк качал весь клип при монтировании (~9МБ/мин × N), кольцо прогресса перерисовывало пузырёк ~60 раз/сек, прогресс загрузки дёргал стор на каждый чанк. | Ленивая загрузка по приближению к экрану (IntersectionObserver 300px); кольцо/время — императивно в rAF без setState; прогресс — порог 1%; автоплей уважает reduced-motion и не перебивает голосовые. Плюс верхняя панель воспроизведения (пауза, перемотка, скорость с запоминанием, одно воспроизведение за раз) и эксклюзивное увеличение по клику. | ChatPlaybackBar(new), useChatPlaybackStore(new), ChatVideoNoteMessage, ChatVideoNoteRing, ChatVoiceMessage, useChatMediaSrc, useVideoNoteUploadStore, 2 теста | 🟦 В рабочем дереве
7 | bug | Формы редактирования — свежий кэш после сохранения | После смены типа водителя повторное открытие показывало старый тип; пересохранение отправляло уже применённый переход — бэкенд отвечал 500. | Все 3 формы (водитель/диспетчер/груз) после успешного PATCH инвалидируют кэш детали: при повторном открытии видно сохранённое, повторный выбор того же значения уходит в «нет изменений» без запроса. | AdminDriverEditDrawer, AdminDispatcherEditDrawer, AdminCargoEditModal | 🟦 В рабочем дереве
8 | feature | Тип водителя — убраны «Компания» и «Фрилансер» | Продуктовое решение: легаси-типы не должны предлагаться при редактировании водителя (модерация и страница водителей используют одну форму). | Список «Тип» = Водитель/Диспетчер/Владелец; исключение регистронезависимое (бэкенд отдаёт freelancer и FREELANCER); легаси-значение записи показывается переводом (labelRender), выбрать заново нельзя; неизвестные будущие типы не теряются; чистый хелпер buildDriverTypeSelectValues + 5 тестов. | driverEditFields.ts, AdminDriverEditDrawer, buildDriverTypeSelectValues.test.ts(new) | 🟦 В рабочем дереве

## Проверки
Проверка | Результат
tsc -b (типы) | 0 ошибок (полная сборка с project references)
eslint --max-warnings 0 | 0 предупреждений
pnpm test | 1134/1134 (123 файла; за день +10 файлов тестов)
Локали ×15 | ключи admin.comments.* и правки добавлены во все 15 файлов
Заметки администратора | проверено вживую (Playwright, админ): тред открывается из ячейки, записи с полями звонка/источника/перезвона
Журнал модерации — действия | проверено вживую: меню «⋯» в строке — Редактировать/Принять/Отклонить/Модерация
Нумерация № | проверено вживую: колонка № в таблице водителей
Модерация — сводка | проверено вживую: «Общий вид» разворачивается, KPI + детальные карточки видны
Тип водителя — список из 3 значений | проверено вживую: дропдаун = Водитель/Диспетчер/Владелец; принудительные ответы API с FREELANCER и company — легаси-тип не предлагается, подпись локализована
Формы редактирования — кэш | инвалидция подтверждена кодом + тестами; повторное открытие после сохранения показывает свежие данные
Чат — видеосообщение | проверено вживую (менеджер грузов): клип играет с верхней панелью воспроизведения, увеличение эксклюзивное, ленивая загрузка
Чат — производительность на телефоне | замер на реальном устройстве — за пользовательским QA на staging