## Сводка
Отчёт о работе · 02.07.2026 · Sarbon Frontend
Фокус: 5 областей — чат, аудиозвонки, админ-модерация, деактивация груза, QA
02.07.2026 | Дата
sarbon-frontend · React 19 · Vite · Ant Design 6 | Проект
staging | Ветка / окружение
3 | Дефектов закрыто
2 | Функций добавлено
2 | Регрессий найдено и устранено в review
48 / 48 | Unit-тестов в затронутых наборах
0 | Ошибок tsc -b
0 | Предупреждений ESLint (затронутые файлы)
11 | Реальных скриншотов-доказательств

## Задачи
№ | Тип | Область | Что было / причина | Корень / детали | Что сделано | Файлы | Статус
1 | Фикс (bug) | Чат — пузырёк звонка | Пузырёк сообщения-звонка не показывал длительность; входящий/исходящий всегда на «моей» стороне; иконка не отражала статус | sender_id одинаков для обоих направлений — надёжный сигнал payload.direction/status ранее не читался; длительность в payload.duration_seconds | Длительность «N мин. NN сек.»; сторона по payload.direction (payload-first); зелёный PhoneCall «завершён», красный PhoneOff «отменён/отклонён»; убран дубль-override в ChatThreadPanel | chatCallEvents.ts, MessageBubble.tsx, ChatThreadPanel.tsx, chatTypes.ts, locales ×15 | ✅ Закоммичено 6fe53d78; verify скриншотами (staging)
2 | Фикс (bug) | Аудиозвонки — устойчивость к обрыву | При локальном сбое WebRTC модалка закрывалась, а серверный звонок оставался ACTIVE → «залипание занят» без кнопки «Завершить» | cleanupCall('error') безусловно очищал всю сессию; isCallActive исключал error → модалка размонтировалась | preserveSession сохраняет сессию на ошибках; isCallActive держит модалку при error && callId; опрос не оживляет медиа в error; статус «Ошибка звонка» (callError, розовый). В review устранены 2 регрессии (decay-deps, reconnect-guard) | GlobalAudioCallModal.tsx, ChatThreadPanel.tsx, locales ×15 | ✅ В рабочем дереве; verify рендером реального компонента
3 | Функция | Админ — модерация менеджеров (CM/DM) | Вкладка «Менеджеры» была только для чтения (read-only алерт), без действий — в отличие от грузов и водителей (KYC) | Панель никогда не строилась с мутациями; эндпоинт accept/reject для диспетчеров не задокументирован в OpenAPI | «Принять» (пустой POST) + «Отклонить» (модалка с обязательной причиной); гейтинг решённых строк через canModerateDispatcher; read-only алерт убран | ManagerModerationPanel.tsx, dispatcherModeration.ts (+тест), endpoints.ts, locales ×15 | ✅ В рабочем дереве; ⚠ эндпоинт — ожидаемый контракт
4 | Функция | Груз — деактивация / возврат в поиск | У груза в поиске не было способа временно скрыть его из выдачи (и вернуть) с указанием причины | Новый lifecycle-переход: DEACTIVATABLE (в поиске) → DEACTIVATED и обратно | Контрол на детальной странице груза; обязательная причина из справочника или свободный текст для «Другое» (лимит 500); системные причины отфильтрованы | CargoDeactivationControl.tsx, cargoDeactivation.ts (+тест), cargoStatus.ts, MyCargoDetailPage.tsx | ✅ Закоммичено 6fe53d78; 20 unit-тестов
5 | Инфра (QA) | QA-прогон + Allure-отчёт | Прогон чат-пузырька был прерван на сборке Allure; отчёт брендирован как «Admin Console» | allure-from-run-filtered.mjs строит Allure-результаты из прогона; отчёт собирается allure-commandline | Достроен Allure-отчёт (4 теста, все passed, 0 реальных ошибок консоли); переоформлен под «Sarbon Frontend»; +2 паттерна безобидного шума консоли (kebab-SVG, uncontrolled-input) | qa/allure-from-run-filtered.mjs, qa/reports/…chat-call-bubble.md, allure-report/ | ✅ Отчёт собран; 0 находок

## Изменённые файлы
Файл | Тип изменения | Что сделано | Место / статус
src/pages/chat/utils/chatCallEvents.ts | Логика (чат) | resolveChatCallEvent (payload-first direction/status), длительность, статус-категория | закоммичено 6fe53d78
src/pages/chat/components/MessageBubble.tsx | UI (чат) | Сторона/цвет/длительность пузырька звонка из resolveChatCallEvent | закоммичено 6fe53d78
src/pages/chat/components/ChatThreadPanel.tsx | UI/логика (чат) | Убран дубль-override направления; callBusy учитывает error | коммит + рабочее дерево
src/types/chatTypes.ts | Типы | ChatCallPayload.direction/status; ChatMessageType += 'call' | закоммичено 6fe53d78
src/components/shared/GlobalAudioCallModal.tsx | Логика (звонки) | preserveSession; isCallActive для error&&callId; decay-deps += callId; reconnect-guard; статус «Ошибка звонка» | рабочее дерево
src/pages/admin/moderation/components/ManagerModerationPanel.tsx | UI (админ) | Accept/Reject + модалка причины; read-only алерт убран | рабочее дерево
src/pages/admin/moderation/components/dispatcherModeration.ts | Логика (админ) | canModerateDispatcher, dispatcherModerationValue (+тест) | рабочее дерево
src/pages/cargos/my-cargo-detail/components/CargoDeactivationControl.tsx | UI (груз) | Контрол деактивации/возврата в поиск с причиной | закоммичено 6fe53d78
src/utils/cargoDeactivation.ts | Логика (груз) | Статусы/действие/резолв причины (+тест 20 кейсов) | закоммичено 6fe53d78
src/constants/endpoints.ts | Константы | DISPATCHER_MODERATION_ACCEPT/REJECT (ожидаемый контракт) | рабочее дерево
src/layouts/home-layout/HomeLayout.tsx | UI (мелочь) | Порядок Tailwind-классов (font-family-inter!) — снят lint-warning | рабочее дерево
public/locales/*.json (×15) | Локализация | callError (все 15); ключи модерации менеджеров | коммит + рабочее дерево
qa/allure-from-run-filtered.mjs | QA-инфра | Ребрендинг «Sarbon Frontend»; +2 паттерна безобидного шума консоли | рабочее дерево
bug.md | Документация | 3 записи 02.07 (15:48, 16:33, 17:25 + follow-up review) | верх файла

## QA - Статус
Проверка | Результат | Примечание
tsc -b | ✅ 0 ошибок | После всех правок и отката временного кода для скриншота
eslint --max-warnings 0 | ✅ 0 предупреждений | На всех затронутых файлах
vitest (затронутые наборы) | ✅ 48/48 | chatCallEvents 25 · cargoDeactivation 20 · dispatcherModeration 3
vitest (полный прогон) | ⚠ авария воркера (ENOMEM) | При одновременном dev-сервере/Playwright; чистый прогон — на свободной машине
code-review (фикс звонков) | ✅ 2 регрессии устранены | decay-deps += callId; reconnect-guard; 4 находки задокументированы
verify — чат-пузырёк | ✅ реальные скриншоты | Живое приложение, staging, реальные сообщения-звонки
verify — модалка «Ошибка звонка» | ✅ рендер реального компонента | Временный сид error-состояния, откачен после съёмки
verify — модерация менеджеров | ✅ живой прогон | Админ-авторизация; Accept/Reject + модалка причины
QA-отчёт чат-пузырька | ✅ 0 находок | Allure собран, переоформлен «Sarbon Frontend»
Эндпоинт модерации менеджеров | ⚠ требует подтверждения | /v1/admin/dispatchers/:id/moderation/accept¦reject — ожидаемый контракт
Деактивация груза (live) | ⚠ требует QA | Контрол за ProtectedRoute; логика покрыта unit-тестами