## Сводка
Отчёт о проделанной работе — 29 июня 2026
Для PM, QA и стейкхолдеров · Проекты: Sarbon Frontend (staging) + CargoLink
10 | задач на Sarbon (5 фиксов + 5 доработок)
1 | задача на CargoLink (исправление ввода OTP)
520 / 520 | юнит-тестов зелёных (Sarbon)
0 / 0 | проблем ESLint / ошибок типов (tsc -b)
1 | критический фикс (тихая потеря данных — фото груза)
9 | новых файлов юнит-тестов за день
Главное за день
• Две большие фичи админки сданы: Excel-сортировка/фильтрация во всех 11 таблицах и графики Command Center.
• Спасён критический сценарий: фото при редактировании груза больше не теряется молча (раньше не уходило на бэкенд).
• GPS-карта: Driver Manager теперь различает своих/чужих водителей и видит online/offline прямо на карте.
• Параллельно выполнен тикет на CargoLink (Next.js): цифру в ячейке OTP теперь можно заменить/стереть кликом.
• Все крупные правки прошли многоагентный адверсариальный ревью; найденные регрессии исправлены до сдачи.
Требует внимания (честно)
⚠ 2 задачи (фильтр очереди модерации грузов и единый журнал модерации) сделаны как полный фронт под ожидаемые контракты бэкенда — он ещё в разработке. Загорятся автоматически после выхода задач бэкенда (сейчас параметры игнорируются / эндпоинт 404 обрабатывается без падений).
⚠ Авторизационные/реалтайм-сценарии (фото груза, офферы, карточка водителя) проверены по коду и ревью, но НЕ верифицированы end-to-end — нужен ручной клик-тест QA под авторизацией.
⚠ Большой объём в рабочем дереве Sarbon (админка) ещё не закоммичен — провести QA-проход до пуша в общую ветку.

## Задачи дня
№ | Время | Проект | Тип | Задача | Причина / Запрос | Что сделано | Статус
1 | 10:48 | Sarbon | Улучшение | GPS (DM): отличить своих водителей + статус online/offline на карте | Driver Manager не отличал своих водителей от чужих; статус был только в попапе. | Источник владения — ростер подключённых водителей; новый resolveDriverMarkerVisual: иконка свой/чужой, halo online/offline (колор-блайнд-безопасно), свои поверх кластера. | Готово ✓
2 | 11:15 | Sarbon | Улучшение | GPS (DM): отдельные GIF-иконки «офлайн-фура» | Стейкхолдер добавил GIF (зелёный — свой, синий — чужой) для офлайн-водителей. | Иконка 4-вариантная (свой/чужой × online/offline); офлайн = анимированный GIF, online = статичный PNG; лишнее офлайн-кольцо убрано. | Готово ✓
3 | 11:23 | Sarbon | Исправление | GPS: GIF-маркер «офлайн-фура» сплющивался | Все иконки делили один бокс 56×42; портретные GIF 173×230 сплющивались. | Новый driverIconRenderSpec задаёт каждой иконке родное соотношение сторон, якорь — низ-центр. | Готово ✓
4 | 11:25 | Sarbon | Исправление | Создание груза: выбор города не находил при кросс-алфавитном поиске (RU/Краснодар) | Серверные результаты повторно фильтровались клиентом и отбрасывались (кириллица против латиницы → счёт −1). | Добавлен smartSortKeepAll — переупорядочивает по релевантности, но никогда не отбрасывает серверные совпадения. | Готово ✓
5 | 11:55 | Sarbon | Исправление | Создание груза: выбор города показывал одинаковые на вид города | API возвращает разные населённые пункты с одним именем; лейбл был только name → визуально неразличимы (схлопывать нельзя — риск не туда отправить). | Новый buildCitySelectOptions: дедуп только точных повторов по code, вывод региона вторичным признаком, уникальный суффикс при совпадении имя+регион; двухстрочная опция. | Готово ✓
6 | 12:05 | Sarbon | Исправление (критич.) | Редактирование груза: загруженное фото не уходило в payload — тихая потеря данных | buildCargoUpdatePayload собирал payload по белому списку и не копировал photos (в CREATE — копировал). Старый тест кодировал баг. | Payload шлёт photos только при гарантированно загруженном наборе (по успешному GET). Заодно закрыт сценарий затирания всех фото при сбое загрузки. | Готово ✓ (нужен e2e QA + подтвердить replace-семантику бэкенда)
7 | 14:10 | Sarbon | Исправление | Таблица офферов (/offers): водитель/менеджер «Нет данных»; в колонке статуса рейса — тип оффера | Расходящийся анмаппер терял driver_manager и мог ключевать по неверному id; колонка «Статус рейса» рисовала тип встречного оффера, скрывая реальный статус. | Таблица переведена на корректный normalizeCargoOfferItem; колонка разбита на «Тип предложения» и «Статус предложения»; десктоп/мобайл/дровер приведены к одной модели. | Готово ✓ (нужен e2e QA)
8 | 15:20 | Sarbon | Фича | Админка: Excel-сортировка + фильтрация на каждой таблице | Запрос: перенести сорт + Excel-фильтры (как в Command Center) на все таблицы админки. | Новый хук useAdminFetchAll грузит весь набор; сорт/фильтр/поиск на 11 поверхностях. При ревью пойман и исправлен баг зацикливания пагинации модерации. | Готово ✓ (рекоменд. клик-тест)
9 | 16:40 | Sarbon | Фича | Command Center: графики визуализации + переключатель «график/таблица» | Запрос: добавить графики в командный центр; затем — разные типы графиков для разнообразия. | Recharts: пончики/бары/лидерборды с «гейтом честности» (неаддитивная метрика не попадёт в долю-пончик), переключатель «таблица по умолчанию / график». Спроектировано судейской панелью. | Готово ✓ (рекоменд. клик-тест)
10 | 18:05 | Sarbon | Пакет 3 тикетов + усиление | SARB: карточка водителя + фильтр очереди модерации + журнал модерации (+ усиление гейта графиков) | (A) гейт честности не учитывал ключ борда; (B) карточка водителя теряла поля и ломала типы; (C,D) для фильтра очереди и журнала модерации нет эндпоинтов бэкенда. | (A) выбор метрики/гейт теперь учитывают ключ борда; (B) +поля, normalizeBoolean, локализация enum, ошибка+повтор; (C,D) полный фронт под ожидаемые контракты. | B — готово ✓ · C, D — ждут бэкенд
11 | 17:16 | CargoLink | Исправление | Авторизация: цифру в ячейке OTP нельзя было заменить/стереть кликом (KARV-TASK-FRONT-OTP) | Ячейка OTP maxLength=1; клик по заполненной ячейке оставлял каретку перед цифрой — ни перепечатать, ни стереть Backspace. | Выделять цифру при focus/click во всех 3 группах OTP (телефон, email аккаунта, смена email в профиле). +Vitest-регрессия и Playwright e2e (Chromium). | Готово ✓ (закоммичено b89e8be)