## Сводка
Отчёт о работе · 30.06.2026 · Sarbon Frontend
Фокус: Admin Panel — 14 задач (5 фиксов + 9 улучшений/фич)
30.06.2026 | Дата
sarbon-frontend · React 19 · Vite · Ant Design 6 | Проект
staging | Ветка
14 | Всего задач
5 | Дефектов исправлено
9 | Улучшений / фич
8 | Новых компонентов
16 | Таблиц с пагинацией
15 | Локалей обновлено
0 | ESLint предупреждений
0 | Ошибок tsc -b
exit 0 | pnpm build

## Задачи
№ | Тип | Компонент/Страница | Описание | Причина/Корень | Исправление | Файлы | Статус
1 | Фикс (данные) | AdminCargoPage | Все колонки таблицы грузов показывали «Нет данных» | PascalCase field names (Name/Weight/Status) vs API snake_case | ~50 field references → snake_case; cargo_type → cargoTypeLabel() | AdminCargoPage.tsx | ✅ build exit 0
2 | Фикс (ревью) | AdminAnalyticsView, AdminCargoPage, DriverModerationPanel | 3 регрессии: zero-bars, cargo_type fallback, acceptKyc без body | renderBarChart без v>0 фильтра; plain string cargo_type не обрабатывался; acceptKyc POST без body | + (v>0) в bar-фильтр; ¦¦ str(row.cargo_type); data:{} добавлен | AdminAnalyticsView.tsx, AdminCargoPage.tsx, DriverModerationPanel.tsx | ✅ eslint 0
3 | Фича | TrendBadge + AdminCargoManagersSummaryView + AdminDriverManagersSummaryView | Специализированные виды для вкладок Users + TrendBadge | Все три вкладки Users использовали generic AdminAnalyticsView | TrendBadge.tsx (новый); AdminCargoManagersSummaryView.tsx (новый); AdminDriverManagersSummaryView.tsx (новый); проводка в AdminUsersPage | TrendBadge.tsx, AdminCargoManagersSummaryView.tsx, AdminDriverManagersSummaryView.tsx | ✅ tsc pass
4 | Фича | AdminDriversSummaryView + 5 новых компонентов | Исторические time-series тренды + fix Registration Funnel + 5 новых views | openChart показывал статичные бары; Registration Funnel читал из flat totals | findHistoricalData() → line chart; bPick() для funnel; 5 новых: AdminRatingsSummaryView, AdminChatSummaryView, AdminSystemHealthSummaryView, AdminAuditSummaryView, AdminModerationSummaryView | 8 файлов (3 обновлены + 5 новых) | ✅ eslint 0
5 | Фикс (UI) | AdminDriversSummaryView, AdminCargoManagersSummaryView, AdminDriverManagersSummaryView | Тренд-дровер: бар-чарт вместо линейного | fallback chartType:'bar'; regex не матчил week_start/period_label | fallback → 'line'; regex → /(^¦_)(date¦week¦month¦day¦period¦time)($¦_)/i | 3 файла SummaryView | ✅
6 | Фикс (i18n) | AdminDriversSummaryView, AdminCargoManagersSummaryView, AdminDriverManagersSummaryView | ~50 хардкоженных английских строк в трёх views | Namespace'ы chartDrawer/labels/alerts отсутствовали в локалях; нейминг-коллизия переменной drawer | Добавлены namespace'ы в 15 локалей; drawer → drawerT; ~50 строк → t() | public/locales/*.json (15 файлов), 3 SummaryView | ✅ Babel parse error resolved
7 | Фикс (данные) | AdminCommunicationsPage (Ratings + Chat) | Ratings и Chat показывали «Нет данных» | avg_rating вместо avg_driver_stars/avg_cm_stars; messages_today вместо today | Обе вьюхи переписаны под реальный OpenAPI | AdminRatingsSummaryView.tsx, AdminChatSummaryView.tsx | ✅ tsc clean
8 | Фикс (данные) | AdminMetricsPage (SystemHealth + Audit) | SystemHealth и Audit показывали «Нет данных» | uptime_pct/error_rate_pct не существуют; API возвращает push/OTP и phone/password change | Обе вьюхи переписаны под реальные поля spec | AdminSystemHealthSummaryView.tsx, AdminAuditSummaryView.tsx | ✅ tsc clean
9 | Улучшение | AdminDriversSummaryView, AdminCargoManagersSummaryView, AdminDriverManagersSummaryView | Карточки активности: прогресс-бары → плоские строки с TrendBadge | DAU/WAU/MAU как прогресс-бары «% от total» — шумно | divide-y строки: label¦value¦TrendBadge; *_growth_pct поля; inverse={true} для inactive | 3 файла SummaryView | ✅
10 | Улучшение | AdminCommandCenterPage | i18n заголовков лидербордов и breakdown | Заголовки «Top Drivers By Gmv» через prettifyKey() — всегда English | t: TFunction в topToBoards(); topSections/breakdownSections/breakdownCategories в 15 локалях | AdminCommandCenterPage.tsx, все 15 локалей | ✅
11 | Улучшение | AdminModerationLogPage | Нет фильтров колонок, dash fallback, нелокализованные статусы | distinctColumnFilter не импортирован; '—' вместо noValue; статусы через prettifyKey | useMemo; distinctColumnFilter на все колонки; t('admin.common.noValue'); i18n статусы | AdminModerationLogPage.tsx | ✅ eslint 0
12 | Улучшение | AdminModerationPage + ModerationFilterBar | Нет фильтров weight/volume/date; dash fallback; cluttered FilterBar | Колонки без distinctColumnFilter; '-' fallback; FilterBar — плоский flex-wrap | distinctColumnFilter на date/measurement; FilterBar → 4-col CSS grid с лейбл-группами | 4 файла (AdminModerationPage, DriverModerationPanel, ManagerModerationPanel, ModerationFilterBar) | ✅
13 | Улучшение | 16 таблиц Admin | Все таблицы без пагинации (pagination=false) | Весь датасет на одной «странице», нет контролов размера | pageSize:10, pageSizeOptions:[10,20,50,100], showSizeChanger:true, hideOnSinglePage:true на всех 16 | 16 файлов Admin | ✅
14 | Фча | AdminCommandCenterPage | Нет фильтра по диапазону дат — всегда 30 дней | date_from/date_to параметров нет в запросах | DatePicker.RangePicker; date_from/date_to во все 4 запроса; заголовок «период» | AdminCommandCenterPage.tsx, все 15 локалей | ✅ 15/15 locale keys

## Новые компоненты
Файл | Тип | Назначение | Статус
TrendBadge.tsx | Общий компонент | Инлайн-значок дельты «+12%↑ (+5)» с inverse-режимом | Новый
AdminCargoManagersSummaryView.tsx | Analytics View | CM вкладка: Online Now, DAU+trend, Active Cargos, No Offer 24h alert | Новый
AdminDriverManagersSummaryView.tsx | Analytics View | DM вкладка: Online Now, DAU+trend, Avg Fleet Size, Empty DMs alert | Новый
AdminRatingsSummaryView.tsx | Analytics View | Hero KPI рейтингов, распределение звёзд, сигналы качества | Новый / переписан
AdminChatSummaryView.tsx | Analytics View | Hero KPI чата, активность + delivery quality | Новый / переписан
AdminSystemHealthSummaryView.tsx | Analytics View | Push delivery stats, OTP performance, alert при деградации | Новый / переписан
AdminAuditSummaryView.tsx | Analytics View | Phone/password changes, master token uses, admin top lists | Новый / переписан
AdminModerationSummaryView.tsx | Analytics View | Per-queue pending counts, alert при большой очереди, approval rate | Новый

## QA - Статус
Проверка | Результат | Примечание
tsc -b | ✅ Чисто | Только pre-existing unused-var (предшествуют этой работе)
eslint --max-warnings 0 | ✅ 0 предупреждений | Все изменённые файлы
pnpm build (tsc + vite) | ✅ exit 0
Локали (15 языков) | ✅ JSON-valid | uz/oz/ru/en/tr/zh/kk/tg/ky/tk/lv/lt/et/pl/de
Communications/Metrics tabs | ⚠ Требует QA | Поля исправлены; бэкенд на staging возвращает null (нет событий)
Исторические тренды | ⚠ Требует QA | findHistoricalData ищет breakdown-массивы; подтвердить наличие у бэкенда
5 новых Analytics Views | ⚠ Требует QA | Verified по коду + OpenAPI; live click под авторизацией не выполнялся