## Сводка
Отчёт о работе · 15.07.2026 · Sarbon Frontend | Фокус: админка — страница «Диспетчеры» (контакты, даты, карточка, цвета ролей) + единый поиск в модерации и журнале + «Рейсы» (колонка «Обновлено» и полная карточка) + прогрессивная загрузка длинных списков
Дата | 15.07.2026
Проект | sarbon-frontend · React 19 · Vite · Ant Design 6
Ветка | staging
Главное | Страница «Диспетчеры» приведена к виду «Водителей»: колонка «Телефон / email» (email-менеджеры раньше были не видны), три новые колонки (Регистрация / Обновлено / Был онлайн), новая карточка просмотра с реальным фото и всеми 24 полями ответа API, роли перекрашены в зелёный/синий. Добавлен единый поиск по имени и телефону на все очереди модерации и в журнал. На «Рейсах» — колонка «Обновлено» и такая же карточка. Длинные списки больше не ждут полной загрузки.
Диспетчеры · задача 1 — «Телефон / email» | Одна колонка показывает телефон, email или оба — как на странице водителей. Поиск теперь покрывает и email. На staging: 2 строки из 36 с обоими контактами, 4 — только email (раньше такие менеджеры выглядели как «без контакта»).
Диспетчеры · задача 2 — три колонки дат | created_at / updated_at / last_online_at добавлены перед колонкой «Действия». Сортировка по разобранному моменту времени, а не по строке.
Диспетчеры · задача 3 — вид карточки | Плоский список Descriptions заменён на тот же вид, что у водителя: секции с иконками, темизация через --sarbon-*.
Диспетчеры · задача 4 — все данные + фото | Отрисованы все 24 поля ответа /v1/admin/dispatchers (проверено программно в обе стороны). Фото — новый хук useAdminDispatcherPhoto (эндпоинт уже существовал).
Диспетчеры · задача 5 — цвета ролей | Driver manager — зелёный, Cargo manager — синий (было синий vs geekblue, неразличимо в плотной таблице).
Про фото у водителя | В запросе было «фото не подключено — подключить». Проверка: оно УЖЕ подключено и работает. Просто у 5 водителей из 50 на staging есть has_photo=true — у остальных фото нет, поэтому казалось, что не работает. Чинить не потребовалось.
Найденный попутно баг | Эффективный статус диспетчера может быть 'pending', но в словаре статусов такого ключа не было — в таблице отображалось сырое строчное 'pending'. Добавлено во все 15 локалей: «Pending» / «На рассмотрении».
Поиск в модерации | Вкладки «Водители» / «Менеджеры» / «Паспорт» / «Компании» — одно поле ищет по имени + телефону + email (для компаний: название + телефон + ИНН). Раньше поиска на этих вкладках не было.
Поиск в журнале модерации | Видимое поле поиска: по названию объекта (target_label), модератору (admin_login) и id. Телефона в строке журнала нет — поиск честно ограничен тем, что реально приходит.
Рейсы | Колонка «Обновлено» (UpdatedAt) перед «Действиями». Новая карточка: Рейс · Хронология (9 отметок) · Транспорт · Назначение · Система. VehicleSnapshot (base64-JSON) раскодирован, типы платформ через справочник. Цена — через общий formatPrice.
Прогрессивная загрузка списков | Раньше таблица ждала загрузки ВСЕХ страниц и до этого показывала пустоту (журнал модерации «висел»). Теперь первая страница публикуется сразу, остальные дописываются фоном, спиннер не блокирует таблицу. Замерено вживую: первые строки ≈1,9 с, список продолжает расти после отрисовки.
Самопроверка кода | Прогнано код-ревью по собственному диффу: найдено и исправлено 6 замечаний (жёстко зашитая русская локаль в цене + дублирование существующего formatPrice; схлопывание опций колоночных фильтров при поиске; молчаливый показ неполного списка; лишняя фоновая загрузка выключенного запроса; потеря данных открытой карточки при поиске).
Тесты (vitest run) | 1311/1311 (144 файла), +9 новых тестов на поиск
Ошибок tsc -b --force | 0 (полная сборка с project references)
Предупреждений ESLint | 0 (--max-warnings 0)
Локали | Все новые ключи заведены во все 15 файлов
Скриншоты-доказательства | 15 снимков, живой Playwright на staging-API (localhost:5173): диспетчеры (таблица, даты, карточка, система, ru), модерация (4 вкладки), журнал (+поиск), рейсы (таблица, карточка, транспорт, ru).

## Изменения
№ | Экран | Что просили | Что сделано | Файлы | Статус
1 | Админка · Диспетчеры | Колонку «Телефон» заменить на «Телефон / email» и показывать email, телефон или оба — как на /admin/drivers | Колонка стекает оба контакта. Добавлены dispatcherContactValues/dispatcherContactText (зеркало driverContactValues), поиск покрывает email. Проверено: 2/36 строк с обоими, 4 — только email. | AdminDispatchersPage.tsx · dispatcherModeration.ts | Готово
2 | Админка · Диспетчеры | Добавить created_at, updated_at, last_online_at перед колонкой «Действия» | Три колонки добавлены ровно перед «Действиями». Сортировка по Date.parse, а не по строке (смещения +05:00 не сортируются против Z). | AdminDispatchersPage.tsx | Готово
3 | Админка · Диспетчеры | Вид карточки просмотра — как у /admin/drivers | Новый AdminDispatcherDetailDrawer: секции с иконками, --sarbon-* темизация, шапка с фото/именем/тегами — тот же язык вёрстки, что у водителя. | components/AdminDispatcherDetailDrawer.tsx (новый) | Готово
4 | Админка · Диспетчеры | Показать в карточке все данные из /v1/admin/dispatchers + фото пользователя | Отрисованы все 24 поля ответа (проверено программно в обе стороны: «в модалке без ответа: []», «в ответе без модалки: []»). Фото — новый useAdminDispatcherPhoto; загружается реальный снимок 358×347. | AdminDispatcherDetailDrawer.tsx · useAdminDispatcherPhoto.ts (новый) | Готово
5 | Админка · Диспетчеры | Раскрасить роли (driver manager / cargo manager) в зелёный / синий | DRIVER_MANAGER — зелёный, CARGO_MANAGER — синий. Было синий vs geekblue — на глаз неразличимо. | AdminDispatchersPage.tsx | Готово
6 | Админка · Диспетчеры | (найдено попутно) сырое строчное 'pending' в колонке «Статус» | Эффективный статус может быть 'pending', а ключа в словаре не было. Добавлен во все 15 локалей. | public/locales/*.json | Готово
7 | Админка · Водители | «В карточке водителя фото не подключено — подключить» | Проверено: фото УЖЕ подключено и работает (useAdminDriverPhoto). У 5 водителей из 50 на staging есть has_photo=true, у остальных фото нет — отсюда впечатление, что не работает. Правок не потребовалось. | — (проверка) | Не требуется
8 | Админка · Модерация | Добавить поиск по имени и по телефону в одно поле | Поле добавлено на вкладки «Водители», «Менеджеры», «Паспорт», «Компании». Ищет по имени + телефону + email (компании: название + телефон + ИНН). Вынесены общий AdminSearchInput и чистая filterAdminRowsBySearch вместо пятой копии кода. | AdminSearchInput.tsx (новый) · adminRowSearch.ts (новый) · 4 панели | Готово
9 | Админка · Журнал модерации | Добавить поиск по имени и по телефону в одно поле | Видимое поле поиска добавлено. Ищет по target_label + admin_login + target_id. ВАЖНО: телефона в строке журнала нет — искать по нему невозможно, поиск ограничен тем, что реально приходит. | AdminModerationLogPage.tsx | Готово
10 | Админка · Рейсы | Добавить CreatedAt / UpdatedAt | CreatedAt уже был; добавлена колонка UpdatedAt перед «Действиями» (у рейсов поля в PascalCase — особенность эндпоинта). | AdminTripsPage.tsx | Готово
11 | Админка · Рейсы | Полная карточка просмотра — как у остальных | Новый AdminTripDetailDrawer: Рейс · Хронология (9 отметок) · Транспорт · Назначение · Система. VehicleSnapshot (base64-JSON) раскодирован; типы платформ через truckTypeLabel («Truck»/«Flatbed» вместо сырых enum). | components/AdminTripDetailDrawer.tsx (новый) | Готово
12 | Админка · длинные списки | «Журнал модерации и другие длинные списки грузятся слишком медленно — показать первые 50, остальное дозагрузить и тихо обновить» | useAdminFetchAll публикует первую страницу сразу и дописывает остальные по мере прихода; спиннер таблицу не блокирует; обновление по кнопке применяется одним разом (иначе таблица схлопывалась бы и разрасталась). Прерванная загрузка помечается неполной и возобновляется. Замерено: первые строки ≈1,9 с, список растёт после отрисовки (6→8 страниц). | useAdminFetchAll.ts | Готово

## Самопроверка
№ | Что нашли в собственном коде | Чем это грозило | Исправление | Статус
1 | Цена рейса форматировалась с жёстко зашитой русской локалью (toLocaleString('ru-RU')) | Английский/узбекский/немецкий админ видел бы русское разделение разрядов независимо от языка интерфейса | Переведено на общий formatPrice. Проверено: en — $12,222, ru — $12 222 | Исправлено
2 | Тот же код дублировал уже существующий formatPrice (utils/formatters.ts) | Дубль логики валют/локалей; formatPrice уже используется для той же пары «цена+валюта» в уведомлениях | Оба места (таблица и карточка) переведены на formatPrice | Исправлено
3 | Поиск сужал опции колоночных фильтров на 4 очередях модерации | Оператор ставит фильтр «blocked», затем ищет — опция исчезает из списка, но фильтр остаётся применён: 0 строк и нечего снять (колонки неуправляемые, pruneFilteredValue нет) | Фильтры снова строятся по всей очереди, как уже было на странице диспетчеров. Проверено вживую: опции не схлопываются | Исправлено
4 | Стриминг включался только при полном отсутствии данных | Возобновлённая загрузка не стримила и не показывала индикатор — неполный список выглядел как полный | Стриминг включается, пока нет ПОЛНОГО набора, а не только на первой загрузке | Исправлено
5 | Возобновление игнорировало флаг enabled | Очистка поиска на «Диспетчерах» могла фоном вытянуть весь набор данных для экрана, которому он уже не нужен | Добавлена проверка isEnabled перед возобновлением | Исправлено
6 | Данные открытой карточки искались в отфильтрованном списке | Если поиск исключал строку открытой карточки — карточка теряла подставленные данные | Строка ищется по всей очереди (allItems / pendingQueue) | Исправлено

## Проверки
Проверка | Результат | Детали
Типы — tsc -b --force | Чисто | Полная сборка с project references
Линтер — eslint . --max-warnings 0 | Чисто | Политика нулевых предупреждений
Тесты — vitest run | 1311 / 1311 | 144 файла; +9 новых тестов на adminRowSearch, +7 на dispatcherContactValues
Локали | 15 / 15 | Все новые ключи заведены во все языки
Колонки диспетчеров (в браузере) | OK | №, Имя, Телефон / email, Роль, Статус, Модерация, Рейтинг, Грузы/офферы/рейсы, Регистрация, Обновлено, Был онлайн, Действия
Стек «телефон + email» (в браузере) | OK | 2 строки из 36 с обоими контактами, 4 — только email
Цвета ролей (в браузере) | OK | Driver manager — ant-tag-green, Cargo manager — ant-tag-blue
Фото в карточке диспетчера | OK | Реальный снимок загружен, 358×347, через авторизованный /photo
Полнота карточки диспетчера | OK | Полей в модалке без ответа: [] · полей ответа без модалки: []
Статус «Pending» | OK | «Pending» / «На рассмотрении» вместо сырого pending
Поиск в журнале модерации | OK | По имени — 4 из 50 строк; по модератору — 50
Поиск на вкладках модерации | OK | Работает на всех 4; опции колоночных фильтров не схлопываются
Прогрессивная загрузка | OK | Первые строки ≈1,9 с, блокирующего спиннера нет, список растёт после отрисовки (6→8 страниц)
Формат цены по языкам | OK | en — $12,222 · ru — $12 222 (через общий formatPrice)
Ошибки в консоли браузера | Нет | Только предупреждения AntD о deprecated-пропсах — были до этих правок
Замечание по тестам | Не регресс | В одном прогоне 2 теста рендера упали по таймауту из-за конкуренции за процессор с dev-сервером и Playwright. По отдельности — 0,5 с при лимите 5 с; на свободной машине весь набор зелёный.