## Сводка
Отчёт о работе · 04.07.2026 · Sarbon Frontend
Фокус: видеозвонок (Telegram-редизайн + исправления), видео-кружки, чистые названия городов, адаптив админ-консоли, карточка водителя
04.07.2026 | Дата
sarbon-frontend · React 19 · Vite · Ant Design 6 | Проект
staging | Ветка / окружение
48c61aa5 · a5d6b315 · 37ceaf43 · 285fbfd6 · 9b17a6b8 | Коммиты за день
~11 | Областей изменений
6 | Функций / переработок
8 | Дефектов закрыто
~6 | Новых файлов
~11 | Наборов тестов (новых / расширенных)
718 / 718 | Юнит-тестов зелёных (vitest)
15 | Локалей (новые ключи звонка / кружков)
0 | Ошибок tsc -b / pnpm build
0 | Предупреждений ESLint (затронутые файлы)

## Задачи
№ | Тип | Область | Что было / причина | Корень / детали | Что сделано | Файлы | Статус
1 | Переработка (UX) | Чат — видео-кружки (Telegram-style) | Запись «видеокружка» шла через белую Modal/Drawer-карточку, с in-app объяснением доступа и ручной красной кнопкой; не было паузы и прогресса загрузки | Оверлей должен быть в portal(document.body) — иначе fixed-ребёнок клипается transform/overflow-hidden предком чата; авто-старт один раз за открытие | Клик по камере сразу стартует запись; прозрачный полноэкранный оверлей (Telegram): таймер с десятыми + красная точка, «Отмена», пауза/резюме, «Отправить»; реальный MediaRecorder.pause()/resume() (таймер/кольцо замирают); оптимистичный пузырёк с кольцом прогресса и крестиком отмены загрузки | useVideoNoteRecorder.ts, ChatVideoNoteRecorder.tsx (rewrite), ChatVideoNoteMessage.tsx, MessageBubble.tsx, ChatPage.tsx, useChatMediaUploadMutation.ts, useVideoNoteUploadStore.ts (new), chatVideoNoteRecorder.ts, chatHelpers.ts (isAbortError), locales ×15 | ✅ Закоммичено 48c61aa5
2 | Переработка (UI) | Видеозвонок — Telegram-стиль полноэкранный оверлей | Маленькая плавающая перетаскиваемая карточка звонка с maximize-переключателем | Ранее отсутствовали ключи declineCall/acceptCall/endCall во всех локалях | Полноэкранный fixed inset-0 оверлей: object-cover видео edge-to-edge, self-view PiP снизу-справа, докнутые кнопки (CallControlButton), центрированный аватар для аудио/звонка; «свернуть в угол» вместо maximize; role=dialog/aria-modal, фокус, Escape-сворачивание; +4 i18n-ключа ×15 | GlobalAudioCallModal.tsx (полная переработка return-блока, CallControlButton, captionLabel), locales ×15 | ✅ Закоммичено 48c61aa5
3 | Фикс (bug) | Видеозвонок — ЗВОНЯЩИЙ не видел веб-камеру собеседника | A звонит B, B принимает — A видит только свою камеру в PiP, видео собеседника не появляется; B видит оба потока | Регрессия коммита 5a9235ab: удалён сигнал track.onunmute→setHasRemoteVideo(!track.muted); заменён на ненадёжные DOM-frame события, а track.onunmute был гейтнут el.videoWidth>0 (=0 при unmute → no-op) — не срабатывал у оферера | Восстановлен track-mute сигнал в pc.ontrack (onunmute/onmute/onended); handleRemoteVideoFrames теперь только подтверждает true; добавлен offerInFlightRef (идемпотентность оффера — 3 некоординированных триггера не гонят 2 оффера) | GlobalAudioCallModal.tsx (ontrack, createAndSendOffer + offerInFlightRef, cleanupCall), locales ×15 | ✅ Закоммичено 48c61aa5; ⚠ live-раунд 2 абонентов
4 | Фикс (bug) | Видеозвонок — камера-OFF замораживала кадр; модалка терялась при reload | Собеседник выключил камеру — его последний кадр «замерзал» на экране; при перезагрузке страницы модалка звонка не возвращалась, хотя звонок жив на сервере | replaceTrack(null) держит трансивер sendrecv и часто НЕ шлёт mute-событие → hasRemoteVideo оставался true; состояние звонка — React-стейт, теряется при reload; нет эндпоинта «мой активный звонок» | Watchdog живости кадров (requestVideoFrameCallback + 400мс интервал, порог ~1.2с, fallback по currentTime) очищает сцену за ~1.2с; персист id активного звонка + восстановление на WS-open (GET /calls/:id → hydrate/restoreMedia если ACTIVE/RINGING) | GlobalAudioCallModal.tsx (FrameCallbackVideo, watchdog-эффект, ACTIVE_CALL_ID персист, syncCallsAfterReconnect) | ✅ Закоммичено a5d6b315; ⚠ media после reload best-effort
5 | Фикс (bug) | Ревью-фиксы звонка: cross-tab hijack, watchdog, phone/name | Мульти-ракурсное ревью вскрыло 3 реальные регрессии этого дня | (1) id звонка персистился в origin-global localStorage → вторая вкладка/юзер перехватывали чужой звонок; (2) watchdog выключал <video>, а потом сам себя ослеплял (if !el return); (3) /\d/.test(query) слал любой запрос с цифрой в phone-поиск («Logistic 24» терялся) | (1) sessionStorage + scope по userId ({userId,callId}); (2) hasRemoteVideoTrack держит <video> смонтированным; (3) общий isPhoneLikeQuery (цифра И phone-shape) в обоих call-site + тест | GlobalAudioCallModal.tsx, CargoDriverOfferPanel.tsx, SendOfferToDriverModal.tsx, isPhoneLikeQuery.ts (new) + тест | ✅ Закоммичено a5d6b315
6 | Фикс (bug) | Груз — метка города содержала админ-описатели | В table-/row-/card-видах и офферах from/to показывали «Провинция Хамгён-Намдо», «Кашкадаринска област», «Административный Эр-Рияд», полный адрес или сокращение «Toshkent Vil.» | cityNameFromAddress не знал форм: провинция/провинции, «област»/«обл.», administrativ*/municipal*/округ/район; freeform-адрес геокодера не сводится к городу; region в прилагательной форме | Расширены GEO_ADMIN_WORDS + GEO_QUALIFIER_RE (Safari-safe, без lookbehind); чистка орфанной «.»; summarizeCargoRoute отдаёт originCity/destinationCity = backend from_city_name/to_city_name (чистое локализованное имя) с fallback на стриппинг; полный адрес — в тултипе | addressDisplay.ts, cargoListDisplay.ts, myCargosListCells.tsx, allCargosListCells.tsx + addressDisplay.test / cargoRouteSummary.test | ✅ Закоммичено a5d6b315, 37ceaf43
7 | Переработка (UI) | Груз — строковый вид (all-cargos): выравнивание сетки | Мини-карты разной высоты по строкам; колонка «машины/статус/дата» дрейфовала; маршрут from/to плавал в вертикальном центре; после укорочения городов — большой зазор до груза | @2xl-грид с items-stretch тянул колонки на переменную высоту строки; map/meta/route наследовали её; location-трек 190–240px был размером под полный адрес | Карта self-start + фикс h-52 (208px) для обеих веток → одинаковые thumbnail'ы; meta justify-start self-start → top-align; route self-stretch → таймлайн растянут (откуда сверху / куда снизу); шаблон грида ретюнен (2fr/1fr) — груз ближе к локации, meta левее, цена справа | CargoRouteRow.tsx (grid-cols template, map-ветки, route/meta-колонки) | ✅ Закоммичено 37ceaf43
8 | Фикс (bug) | Груз — «Отправить оффер»: поиск водителя/ДМ по телефону | Селекты водителя и driver-manager искались только по имени; ввод телефона ничего не находил | Серверный поиск шёл по name; клиентский фильтр по optionFilterProp=label (label = имя); телефон не нёсся на опциях | Общий optionMatchesNameOrPhone (имя ИЛИ телефон, как есть и digits-only) как filterOption на обоих селектах; phone добавлен на обе option-формы; серверный запрос с цифрами уходит как phone-параметр | CargoDriverOfferPanel.tsx (optionMatchesNameOrPhone, phone-маппинг, driverSearchParams) | ✅ Закоммичено a5d6b315; ⚠ live-проверка оффер-флоу
9 | Фикс (bug) | Карточка водителя — «Маълумот йўқ» для не пришедших полей | Detail-вьюхи водителя всегда рисовали полный шаблон и ставили «No data» для отсутствующих полей — неотличимо от явного null (тикет SARB-TASK-FRONT) | driver?.field даёт undefined и при отсутствии ключа, и при null; renderValue схлопывал оба в noData; поля рисовались безусловно | Новый isDriverFieldPresent (через `key in driver`); presence-гейтед field()/readField рисуют ячейку только при наличии ключа; секции Documents/Vehicle/Activity + подблоки скрываются целиком; null всё ещё показывает «No data» | driverFieldPresence.ts (new) + тест, DriverDetailsDrawer.tsx, DriverDetailsPage.tsx | ✅ Закоммичено a5d6b315; ⚠ live short-card vs full
10 | Функция | Админ — адаптив всей консоли (4K → 360px телефон) | Требование: тело страницы никогда не скроллит горизонтально ни на одном брейкпоинте, модалки не «багованные», layout чистый (9-slice аудит: 39 находок; 3-lens ревью: 5 подтверждённых) | Таблицы без scroll={{x}} (вытекали из карточки); ant-table-pagination — нескролящийся flex-ряд; Segmented (до 10 вкладок) в один ряд; Tailwind-override AntD был no-op (cssinjs unlayered бьёт @layer utilities) | Shared-first: новый adminResponsive.css через ConfigProvider modal/drawer → каждый оверлей капит высоту + внутр. скролл + overflow-wrap:anywhere !important; пагинация reflow; Segmented в .admin-scroll-x; <main> overflow-x-hidden; таргетные фиксы (command-center scroll={{x}}, stat-grids grid-cols-1 sm:3, Push Space wrap, ExcelViewer min(500px,60vh), GeoLayerControls flex-wrap) | adminResponsive.css (new), adminGridTable.css, AdminChrome.tsx, AdminAnalyticsHub.tsx, AdminPlatformOverview.tsx, AdminLayout.tsx, command-center/push/metrics/geo/users-* | ✅ Закоммичено 285fbfd6, 9b17a6b8; ⚠ live authenticated GUI
11 | Функция | Админ — тренд-график dashboard + карта водителя + call-debug | Командному центру не хватало тренд-графика series; карточке водителя — живой мини-карты локации; двух-пирный звонок трудно диагностировать без инструментов | series-поле бэкенда не контракт-locked (defensive parse); мини-карта Yandex как в all-cargos; call-debug должен быть off-by-default в проде | adminDashboardSeries.ts (парсер бакетов day/week/month) + AdminLine.tsx (recharts, линия на метрику) в командном центре; DriverLocationCard/MiniMap (native Yandex + deep-link в GPS); callDebug.ts (opt-in localStorage['sarbon:call-debug']==='1', no-op иначе) | adminDashboardSeries.ts (new)+тест, AdminLine.tsx (new), DriverLocationCard.tsx (new), DriverLocationMiniMap.tsx (new), callDebug.ts (new)+тест | ✅ Закоммичено a5d6b315, 285fbfd6

## Изменённые файлы
Файл | Тип изменения | Что сделано | Коммит
src/components/shared/GlobalAudioCallModal.tsx | Логика/UI (звонки) | Каллер-веб-камера фикс, Telegram-редизайн, watchdog кадров, reload-восстановление, cross-tab фикс | 48c61aa5, a5d6b315, 285fbfd6, 9b17a6b8
src/hooks/useVideoNoteRecorder.ts | Хук (кружки) | Состояние 'paused', pause/resume, tick-driven авто-стоп, swapCameraDuringActiveRecording | 48c61aa5
src/pages/chat/components/ChatVideoNoteRecorder.tsx | UI (кружки, rewrite) | createPortal-оверлей, авто-старт записи, Telegram-бар, on-dark accent | 48c61aa5
src/pages/chat/components/ChatVideoNoteMessage.tsx | UI (кружки) | Кольцо прогресса загрузки + X-отмена (подписка по uploadId) | 48c61aa5
src/stores/useVideoNoteUploadStore.ts | Стор (новый) | Zustand: прогресс загрузки + AbortController'ы по temp-id | 48c61aa5
src/pages/chat/hooks/useChatMediaUploadMutation.ts | Хук (чат) | Проброс signal + onUploadProgress в media-POST | 48c61aa5
src/pages/chat/utils/chatVideoNoteRecorder.ts | Утилита (кружки) | formatVideoNoteElapsed(ms) → m:ss,t | 48c61aa5
src/utils/chatHelpers.ts | Утилита (чат) | isAbortError-guard (подавляет тост отменённой загрузки) | 48c61aa5
src/utils/addressDisplay.ts | Утилита (адрес) | cityNameFromAddress: дроп провинция/област/administrativ*/municipal*/округ/район; чистка орфанной пунктуации | a5d6b315, 37ceaf43
src/utils/cargoListDisplay.ts | Утилита (груз) | CargoRouteSummary.originCity/destinationCity = backend from/to_city_name | a5d6b315
src/pages/cargos/all-cargos/components/CargoRouteRow.tsx | UI (груз, row) | Карта self-start/фикс-высота, meta top-align, route self-stretch, ретюн грида | 37ceaf43
src/pages/cargos/my-cargos/utils/myCargosListCells.tsx | UI (груз) | Метка города → r.originCity/destinationCity | a5d6b315
src/pages/cargos/all-cargos/utils/allCargosListCells.tsx | UI (груз) | Метка города, дроп fullAddress-ветки | a5d6b315
src/pages/cargos/components/CargoDriverOfferPanel.tsx | UI/логика (оффер) | optionMatchesNameOrPhone, phone на опциях, phone-vs-name серверный поиск | a5d6b315
src/pages/drivers/components/SendOfferToDriverModal.tsx | UI (оффер) | Общий isPhoneLikeQuery | a5d6b315
src/utils/isPhoneLikeQuery.ts | Утилита (новая) | Строгий предикат phone-запроса (цифра И phone-shape) (+тест) | a5d6b315
src/utils/driverFieldPresence.ts | Утилита (новая) | isDriverFieldPresent через `key in driver` (+тест) | a5d6b315
src/pages/drivers/components/DriverDetailsDrawer.tsx | UI (водитель) | Presence-гейтинг ячеек/секций; скрытие отсутствующих полей | a5d6b315
src/pages/drivers/DriverDetailsPage.tsx | UI (водитель) | Presence-гейтинг ячеек/секций (полная страница) | a5d6b315
src/pages/drivers/components/DriverLocationCard.tsx | UI (новый, водитель) | Карточка live-GPS: Yandex мини-карта + deep-link в GPS-трекинг | a5d6b315
src/pages/drivers/components/DriverLocationMiniMap.tsx | UI (новый, водитель) | Нативная Yandex мини-карта, центрированная на водителе | a5d6b315
src/components/shared/admin/adminResponsive.css | CSS (новый, админ) | Оверлеи капят высоту + внутр. скролл + overflow-wrap:anywhere; пагинация reflow; Segmented scroll-x | 285fbfd6, 9b17a6b8
src/layouts/admin-layout/AdminLayout.tsx | Layout (админ) | ConfigProvider modal/drawer конфиг; <main> overflow-x-hidden backstop | 285fbfd6, 9b17a6b8
src/pages/admin/command-center/AdminCommandCenterPage.tsx | UI (админ) | scroll={{x}} на 2 таблицах; тренд-график series | a5d6b315, 285fbfd6
src/utils/adminDashboardSeries.ts | Утилита (новая, админ) | Defensive-парсер series (bucket/timeKey/metricKeys) (+тест) | a5d6b315
src/pages/admin/command-center/components/charts/AdminLine.tsx | UI (новый, чарт) | Recharts тайм-серия: линия на метрику | a5d6b315
src/utils/callDebug.ts | Утилита (новая) | Opt-in диагностика звонка (localStorage['sarbon:call-debug']) (+тест) | 285fbfd6
src/utils/cargoGeo.ts · cargoGeoFacets · citySelectOptions · Ci­ty/CountrySelect | Утилита/UI | Уточнения geo-фасетов, опций города/страны | 285fbfd6, 9b17a6b8
public/locales/*.json (×15) | Локализация | Ключи звонка (decline/accept/end/isCallingYou), кружков (cancel/pause/resume) | 48c61aa5, a5d6b315
bug.md | Документация | 11 записей 04.07 (10:40 … 16:40) | верх файла

## QA - Статус
Проверка | Результат | Примечание
pnpm build (tsc -b + vite) | ✅ exit 0 | Полная сборка проекта — единственная воротная проверка CI
eslint --max-warnings 0 | ✅ 0 предупреждений | На всех затронутых файлах (pre-commit)
vitest (полный прогон) | ✅ 718 / 718 | Новые/расширенные: driverFieldPresence, isPhoneLikeQuery, adminDashboardSeries, callDebug, cargoGeo, addressDisplay, cargoRouteSummary, chatVideoNoteRecorder, webrtcTuning, citySelectOptions
Cascade !important (adminResponsive) | ✅ подтверждено | Проверено в скомпилированном dist/assets/*.css (Tailwind vs AntD cssinjs)
Метка города — стриппинг | ✅ юнит-тесты | addressDisplay.test 17/17; ложноположительный guard «Облучье» сохранён
verify — видеозвонок (caller видит callee) | ⚠ требует QA | P2P между 2 абонентами A↔B под авторизацией; в среде отчёта недоступно
verify — камера-off / reload-восстановление | ⚠ требует QA | Нужен reload и вкл/выкл камеры на живом звонке
verify — видео-кружки (пауза/загрузка) | ⚠ требует QA | Гейтится камерой/мик. и HTTPS; нужен клик на устройстве с камерой
verify — адаптив админ-консоли | ⚠ требует QA | capture-admin-responsive.mjs (4K/laptop/tablet/360px) на dev-сервере против staging; проверяет overflow=0
verify — строковый вид / карточка водителя | ⚠ требует QA | capture-all-cargos-row.mjs; short-card vs full-profile ответ
Cross-tab / cross-user звонок | ✅ фикс (код) | sessionStorage + scope по userId; live мульти-таб раунд — на staging