## Сводка
Отчёт о работе · 03.07.2026 · Sarbon Frontend
Фокус: видеозвонок (WebRTC), видео-заметки, поиск адреса, админ командный центр, модерация, грузы
03.07.2026 | Дата
sarbon-frontend · React 19 · Vite · Ant Design 6 | Проект
staging | Ветка / окружение
ba518948 · 9cde2a45 · f23c1fdc · 5a9235ab | Коммиты за день
9 | Областей изменений
4 | Функций добавлено
3 | Дефектов закрыто
~15 | Новых файлов
~7 | Новых наборов тестов
15 | Локалей (~55 новых ключей)
0 | Ошибок tsc -b
0 | Предупреждений ESLint (затронутые файлы)

## Задачи
№ | Тип | Область | Что было / причина | Корень / детали | Что сделано | Файлы | Статус
1 | Функция | Видеозвонок (WebRTC) + демонстрация экрана | Был только аудиозвонок — без видео, камеры, шаринга экрана и подстройки под слабую сеть | Видео-трансивер сделан всегда sendrecv (даже в аудио), поэтому видео/шаринг включаются без пересоздания сессии; удалённое видео — по unmute трека; тип звонка audio¦video¦screen — UI-подсказка, медиа задаёт SDP | Камера вкл/выкл, getDisplayMedia (шаринг экрана), локальное превью + удалённое видео, сворачивание/разворачивание панели, входящий «ответить с видео / только аудио»; webrtcTuning: кодек-предпочтение, ограничение битрейта/FPS, degradation preference | GlobalAudioCallModal.tsx, webrtcTuning.ts (+тест), callTypes.ts, useCallStore.ts, ChatPage.tsx, ChatThreadPanel.tsx, useDispatcherSseSubscriptions.ts, locales ×15 | ✅ Закоммичено f23c1fdc, 5a9235ab
2 | Функция | Видео-заметки в чате («кружочки») | Нельзя было записать короткое видеосообщение прямо из композера чата | Запись гейтится доступом к камере/мик. и защищённым контекстом (HTTPS); все состояния отказа обработаны отдельно | Запрос доступа, выбор/переключение камеры, лимиты длительности, выбор MIME/битрейта, оптимистичный «uploading»-пузырёк, воспроизведение с кольцом-прогрессом | useVideoNoteRecorder.ts, chatVideoNoteRecorder.ts (+тест), ChatVideoNoteRecorder.tsx, ChatVideoNoteMessage.tsx, ChatVideoNoteRing.tsx, ChatComposerPanel.tsx, MessageBubble.tsx, ConversationItem.tsx | ✅ Закоммичено 9cde2a45, f23c1fdc
3 | Функция | Груз — поиск адреса маршрута (Yandex) | Точку маршрута выбирали в основном на карте; текстового автодополнения адреса не было | Геокодер Yandex; запрос с 3-го символа, дебаунс 400 мс, до 7 результатов; резолв в мультиязычные поля адреса + город/таймзона | Поле поиска адреса с автодополнением, выбор точки резолвится в address_uz/ru/en/zh + город/таймзона | RoutePointAddressSearch.tsx, resolveYandexRoutePoint.ts (+тест), Step2Route.tsx | ✅ Закоммичено 9cde2a45
4 | Функция | Админ — командный центр (переработка) | Единый глобальный диапазон дат; счётчики модерации только по грузам/водителям; графики в основном потоке | Пофильтровые диапазоны дат заменяют один глобальный; пер-роль pending берётся из analytics/moderation (dashboard-тоталы не покрывают менеджеров) | Плитки-сводка по ролям; DateRangeFilterDropdown + фильтр колонки по датам; графики композиции/рейсов — в модалку; счётчики «в модерации» по ролям (CM/DM) | AdminCommandCenterPage.tsx, DateRangeFilterDropdown.tsx, tableFilters.tsx (+тест), AdminKpiTile.tsx, commandCenterChartData.ts | ✅ Закоммичено 9cde2a45
5 | Изменение | Админ — модерация водителей (KYC → допуск) | Вкладка «Водители» модерировала KYC (личность), требовалось модерировать допуск (moderation_status), как у менеджеров | Бэкенд отдаёт отдельную поверхность допуска: GET /admin/drivers/moderation + POST …/moderation/{approve,reject} | Панель переписана по образцу менеджеров: очередь moderation_status=pending, Accept/Reject через выделенные эндпоинты, колонка moderation_status (KYC-колонка убрана) | DriverModerationPanel.tsx, AdminModerationPage.tsx, locales ×15 | ✅ Закоммичено 9cde2a45; ⚠ live-раунд на staging
6 | Функция | Гейт модерации диспетчера + модерация менеджеров | Не было ограничения доступа для «pending»-диспетчеров; вкладку «Менеджеры» нужно перевести на выделенные эндпоинты | moderation_status пока НЕ приходит в /v1/dispatchers/profile — гейт «fail-open» до появления поля на бэкенде | Экран ограниченного доступа для pending/rejected (kill-switch в env); модерация менеджеров переведена на DISPATCHER_MODERATION_{approve,reject} | ModerationGate.tsx, Account{UnderReview,Rejected}Screen.tsx, moderationGate.ts (+тест), guestPaths.ts, ProtectedRoute.tsx, ManagerModerationPanel.tsx, endpoints.ts | ✅ Закоммичено ba518948; ⚠ бэкенд-зависимость
7 | Фикс (bug) | Груз — вкладка «Все» показывала не все статусы | Вкладка «Все» отдавала только грузы «Searching (all)» — модерация/в работе/завершённые/архив пропадали | TAB_TO_API_STATUS.all был undefined → параметр status опускался, а бэкенд по умолчанию сужает выдачу до «поиска», а не «всё» | Вкладка «Все» шлёт объединение статусов всех остальных вкладок (выводится программно); Excel-экспорт со вкладки «Все» тоже стал полным | myCargosConstants.ts (+тест myCargosTabStatus) | ✅ Закоммичено 9cde2a45
8 | Фикс (bug) | Груз — редактирование (PUT → PATCH) | Сохранение правок деактивированного груза падало с 400; бэкенд перевёл обновление груза с PUT на PATCH | Method mismatch — FE слал PUT, бэкенд теперь принимает PATCH /api/cargo/{id} | Мутация обновления груза переведена usePut → usePatch (byte-identical drop-in); деактивированные грузы снова сохраняются | MyCargoEditForm.tsx, docs/backend/cargo-update-deactivated-400.md | ✅ Закоммичено 9cde2a45; бэкенд подтверждён live
9 | Фикс (bug) | Аудиозвонок — устойчивость к обрыву (перенос 02.07) | При локальном сбое звонка модалка закрывалась, серверный звонок оставался ACTIVE → «залипание занят» | cleanupCall('error') очищал всю сессию; isCallActive исключал error | preserveSession сохраняет сессию на ошибках; модалка остаётся с кнопкой «Завершить»; 2 регрессии устранены в review | GlobalAudioCallModal.tsx, ChatThreadPanel.tsx | ✅ Закоммичено ba518948

## Изменённые файлы
Файл | Тип изменения | Что сделано | Коммит
src/components/shared/GlobalAudioCallModal.tsx | Логика/UI (звонки) | Видеозвонок: камера, шаринг экрана, локальное/удалённое видео, сворачивание панели, входящий видео | f23c1fdc, 5a9235ab, ba518948
src/utils/webrtcTuning.ts | Утилита (новый) | Тюнинг слабой сети: кодек-предпочтение, битрейт/FPS, degradation preference (+тест) | f23c1fdc
src/types/callTypes.ts | Типы | CallType = audio ¦ video ¦ screen; call_type в payload/сторе | f23c1fdc
src/stores/useCallStore.ts | Стор | callType в состоянии звонка | f23c1fdc
src/hooks/useVideoNoteRecorder.ts | Хук (новый) | Машина состояний записи видео-заметки (камера/разрешения/лимиты) | 9cde2a45, f23c1fdc
src/pages/chat/utils/chatVideoNoteRecorder.ts | Утилита (новый) | MediaRecorder-хелперы: MIME, constraints, битрейт, лимиты, маппинг ошибок (+тест) | 9cde2a45, f23c1fdc
src/pages/chat/components/ChatVideoNoteRecorder.tsx | UI (новый) | Экран записи видео-заметки | 9cde2a45, f23c1fdc
src/pages/chat/components/ChatVideoNoteMessage.tsx | UI (новый) | Пузырёк видео-заметки + воспроизведение | 9cde2a45, f23c1fdc
src/pages/chat/components/ChatVideoNoteRing.tsx | UI (новый) | Кольцо-прогресс вокруг кружочка | 9cde2a45
src/pages/chat/ChatPage.tsx | UI/логика (чат) | startCall(audio¦video); оптимистичный «uploading»-пузырёк видео-заметки | 9cde2a45, f23c1fdc
src/pages/chat/components/ChatComposerPanel.tsx | UI (чат) | Кнопка/поток записи видео-заметки в композере | 9cde2a45, 5a9235ab
src/pages/chat/components/ChatThreadPanel.tsx | UI/логика (чат) | Кнопки видеозвонка; callBusy | f23c1fdc, ba518948
src/pages/cargos/cargo-create/components/RoutePointAddressSearch.tsx | UI (новый, груз) | Поиск адреса маршрута с автодополнением (Yandex geocode) | 9cde2a45
src/utils/resolveYandexRoutePoint.ts | Утилита (новый) | Резолв гео-объекта в мультиязычные поля адреса (+тест) | 9cde2a45
src/pages/cargos/cargo-create/components/Step2Route.tsx | UI (груз) | Интеграция поиска адреса в шаг маршрута | 9cde2a45
src/pages/admin/command-center/AdminCommandCenterPage.tsx | UI (админ) | Плитки по ролям, пофильтровые даты, счётчики модерации по ролям | 9cde2a45
src/components/shared/admin/DateRangeFilterDropdown.tsx | UI (новый, админ) | Дропдаун диапазона дат для фильтра колонки | 9cde2a45
src/components/shared/admin/tableFilters.tsx | Логика (админ) | Фильтр колонки по диапазону дат (+тест) | 9cde2a45
src/pages/admin/moderation/components/DriverModerationPanel.tsx | UI (админ) | KYC → допуск: очередь moderation_status, approve/reject | 9cde2a45
src/components/shared/moderation/ModerationGate.tsx | UI/логика (новый) | Гейт: экран ограниченного доступа для pending/rejected | ba518948
src/utils/moderationGate.ts | Логика (новый) | Предикат moderationGateDecision (fail-open) (+тест) | ba518948
src/router/guestPaths.ts | Логика (новый) | Общая isGuestAllowedPath для ProtectedRoute и ModerationGate | ba518948
src/pages/cargos/my-cargos/utils/myCargosConstants.ts | Логика (груз) | Вкладка «Все» = объединение статусов всех вкладок (+тест) | 9cde2a45
src/pages/cargos/my-cargo-detail/components/MyCargoEditForm.tsx | Логика (груз) | usePut → usePatch для обновления груза | 9cde2a45
public/locales/*.json (×15) | Локализация | ~55 ключей: видеозвонок, видео-заметки, поиск адреса, модерация | все 4 коммита
bug.md | Документация | 4 записи 03.07 (10:45 · 14:00 · 14:30 · 15:05) | верх файла

## QA - Статус
Проверка | Результат | Примечание
tsc -b (CI-ворота) | ✅ 0 ошибок | Полная сборка проекта — единственная воротная проверка CI
eslint --max-warnings 0 | ✅ 0 предупреждений | На затронутых файлах (pre-commit)
Новые наборы тестов | ✅ добавлены | webrtcTuning · chatVideoNoteRecorder · resolveYandexRoutePoint · dateRangeColumnFilter · myCargosTabStatus · moderationGate · dispatcherModeration
Локализация | ✅ 15 локалей | ~55 новых ключей (видеозвонок, видео-заметки, поиск адреса, модерация)
verify — видеозвонок / шаринг экрана | ⚠ требует QA | P2P между 2 абонентами под авторизацией; в среде отчёта недоступно
verify — видео-заметки | ⚠ требует QA | Гейтится камерой/мик. и HTTPS; нужен клик на устройстве с камерой
verify — поиск адреса маршрута | ⚠ требует QA | Зависит от квоты/языка геокодера Yandex; проверить мультиязычный ответ
Гейт модерации диспетчера | ⚠ бэкенд-зависимость | moderation_status пока не в /v1/dispatchers/profile — «fail-open» до появления
Модерация водителей/менеджеров (live) | ⚠ на staging | approve/reject меняют реальные данные — не на проде
Скриншоты админ-страниц | ⚠ по запуску | capture-admin-command-center.mjs / capture-admin-driver-moderation.mjs на dev-сервере (staging)