## Сводка
Отчёт о работе · 09.07.2026 · Sarbon Frontend | Фокус: полная регрессия приложения (8 багов закрыто) · калькуляторы веса/объёма в форме груза · тип звонка в чате · админ-тренд на столбцы
Дата | 09.07.2026
Проект | sarbon-frontend · React 19 · Vite · Ant Design 6
Ветка | staging
Коммиты за день | 4 · 4a207bbf, c79fff0d, 470f44d7, 50851daa
Главное | Трёх-линзовая регрессия всего приложения на реальном staging
Багов закрыто | 8 (F-1…F-8), все провалидированы воротами
Находок задокументировано | ~35 (готовые фиксы, нужно решение продукта/бэкенда)
Ложных срабатываний отсеяно | 5 (адверсариальная проверка против кода)
Роли покрыты регрессией | 4 · public, cargo-manager, driver-manager, admin
Скриншотов QA-прогона | 526 (54 + 133 + 76 + 263)
Новые фичи формы груза | перерасчёт веса из упаковки · объём из габаритов · подсказки «?» (FieldHelpTooltip)
Чат | распознавание типа звонка (аудио/видео/экран, направление, пропущен)
Админ | тренд-график: линия → столбцы (AdminLine → AdminTrendBars)
Профиль | тёмная тема (dark:-классы карточки)
Тесты (pnpm test) | 929/929 (94 файла)
Ошибок tsc -b | 0
Предупреждений ESLint | 0 (--max-warnings 0)
JS-исключений в рантайме | 0 во всех 4 ролевых прогонах
Скриншоты-доказательства | живой Playwright с авторизацией (Cargo Manager +998994878460, Admin)

## Изменения
№ | Тип | Область | Что было / причина | Что сделано | Файлы | Статус
1 | QA | Регрессия всего приложения (3 линзы × 4 роли) | Перед пушем staging→main нужна уверенность по всему приложению, не только по свежим фичам. | Статический fan-out по 9 подсистемам (41 находка) + Playwright-харнесс (526 скриншотов) + визуальный разбор; 8 фиксов, ~35 находок задокументировано, 5 ложных срабатываний отсеяно. | qa/* (конфиги, находки, qa-report-2026-07-09.md), qa_browser.mjs | ✅ 8 фиксов закоммичено
2 | feature | Груз — перерасчёт веса из упаковки | Расхождение «кол-во × вес одной ед.» с полем «Вес» ничем не подсвечивалось. | Из packaging_amount × packaging_unit_weight выводится итог кг/т; при расхождении — жёлтое «не совпадает» + «Применить» (не блокирует сохранение). | utils/packagingWeight.ts (new), Step1CargoInfo.tsx, packagingWeight.test.ts | ✅ Закоммичено
3 | feature | Груз — оценка объёма по габаритам | Объём вводился вручную, хотя часто известны Д×Ш×В. | Из длины×ширины×высоты (м) считается объём габаритного параллелепипеда → «Расчётный объём» + «Применить»; неавторитетно, без автоперезаписи. | utils/dimensionsVolume.ts (new), Step1CargoInfo.tsx, dimensionsVolume.test.ts | ✅ Закоммичено
4 | feature | Форма — подсказки «?» у полей | Не хватало пояснений «что делать, если значение не нашли». | Переиспользуемый FieldHelpTooltip: фокусируемая «?» рядом с ярлыком, тултип по hover/focus/click; контраст выше WCAG 1.4.11. | components/ui/FieldHelpTooltip.tsx (new), fieldHelpTooltip.test.tsx | ✅ Закоммичено
5 | feature | Чат — тип звонка (аудио/видео/экран) | Событие звонка не различало тип — всё рендерилось одинаково. | normalizeChatCallType + разбор тела события; авторитет — payload.call_type, текст — фоллбэк. Пузырь показывает тип + направление + пропущен/завершён. | chat/utils/chatCallEvents.ts, MessageBubble.tsx, ConversationItem.tsx | ✅ Закоммичено
6 | redesign | Админ — тренд-график линия → столбцы | Тренд «Новые водители/менеджеры» рисовался линией — на разрежённых днях читался хуже. | AdminLine → AdminTrendBars: recharts LineChart → BarChart, подписи значений (LabelList), сетка/ось Y; День/Неделя/Месяц как раньше. | charts/AdminTrendBars.tsx (rename), AdminTrendSection.tsx | ✅ Закоммичено
7 | polish | Профиль — тёмная тема | Карточка профиля/«Личные данные» не адаптировались под тёмную тему. | Добавлены dark:-классы для поверхностей, границ и текста карточки профиля и сайдбар-карточки. | profile/ProfilePage.tsx, profile/components/ProfileSidebarCard.tsx | ✅ Закоммичено

## Баги
ID | Сев. | Фикс
F-1 | High | Кнопка повторной отправки OTP не показывала/не соблюдала кулдаун — countdownSeconds проброшен в <OtpField> (OtpPage.tsx).
F-2 | High | Повтор OTP при 429 не запускал кулдаун — добавлен startCooldown(retryAfterSeconds) в onError.
F-3 | High | Accept в табличном виде офферов терял валюту → встречное предложение уходило в USD — прокинут offer.currency (offersTableColumns.tsx).
F-4 | High | AI-гейт is_cargo: z.coerce.boolean() превращал 'false'/'0' в true — добавлен coerceBoolean (cargoAiParseTypes.ts) + тесты.
F-5 | High | Повторный тап Accept звонка утекал живой mic/camera-поток + RTCPeerConnection — acceptInFlightRef-гард (GlobalAudioCallModal.tsx).
F-6 | Med | Дубликаты React-ключей на дашборде — композитный key с индексом (BreakdownPanel.tsx).
F-7 | High | gpsTrackingPage.mapIframeTitle отсутствовал в uz+oz (базовая+фоллбэк локаль) — ключ добавлен.
F-8 | Low | Невалидные SVG-пропы fill-rule/clip-rule/clip-path → camelCase (Icons.tsx).

## Проверки
Проверка | Результат
tsc -b (типы, CI-ворота) | 0 ошибок
eslint --max-warnings 0 | 0 предупреждений (затронутые файлы)
pnpm test | 929/929 (94 файла)
JS-исключения в рантайме | 0 во всех 4 ролевых прогонах
Public / marketing | 9 страниц · 54 скриншота · PASS (визуально чисто)
Dispatcher — Cargo Manager | 13 страниц · 133 скриншота · PASS + находки
Dispatcher — Driver Manager | 11 страниц · 76 скриншотов · PASS
Admin console | 21 страница · 263 скриншота · PASS
Адверсариальная проверка находок | 5 ложных срабатываний отсеяно до фикса
Скриншоты отчёта | живой Playwright с авторизацией (staging)