## Сводка
Отчёт о работе · 10.07.2026 · Sarbon Frontend | Фокус: подготовка к релизу staging→main — редизайн админ Command Center, модерация, серверная пагинация, GPS «только свои», упрощённый вход
Дата | 10.07.2026
Проект | sarbon-frontend · React 19 · Vite · Ant Design 6
Ветка | staging → main (2 merge)
Коммиты за день | a953ba77 (merge), c46fa3f4, e2ae515b (merge)
Главное | Редизайн админ Command Center (KPI «Всего грузов» + единый Summary с counter-карточками)
Command Center | 6 KPI · контролы тренда (диапазон/серии/скролл) · Summary: ~20 метрик со «семьёй» (value·рост%·avg·avg-рост%·prev) · акценты · переключатель на гистограмму · 3 визуальных фикса
Модерация диспетч./водит. | полный lifecycle: resubmit/активация/inactive/блок+каскад/разблок · ужатые действия · volcano-тег
Пагинация админ-списков | useAdminPaginatedList — server-paginated browse (50/стр, мгновенный рендер) vs fetch-all при фильтре/сортировке
GPS (менеджер) | карта только своих водителей (+ на активных рейсах); поиск по имени ИЛИ телефону (digits-only толерантно)
Вход (release-prep) | только телефон — идентификатор Telegram/Email скрыт (EMAIL_AUTH_ENABLED=false)
AI-создание груза | скрыто флагом AI_CARGO_CREATE_ENABLED=false (готово, вернём позже)
Админ i18n-аудит | захардкоженный английский в summary-вью заменён ключами локалей
Тесты (pnpm test) | 989/989 (100 файлов)
Ошибок tsc -b | 0
Предупреждений ESLint | 0 (--max-warnings 0)
Скриншоты-доказательства | живой Playwright, авторизация: Admin, Cargo Manager +998994878460, Driver Manager +998998809935

## Изменения
№ | Тип | Область | Что было / причина | Что сделано | Файлы | Статус
1 | redesign | Админ — редизайн Command Center | Панель разбита на отдельные секции, метрики показывали лишь голое значение, нет KPI по грузам и контролов тренда. | 6-я KPI «Всего грузов»; тренд — диапазон дат/показ-скрытие серий/горизонтальный скролл; единый Summary: ~20 метрик counter-карточками со «семьёй» (value·рост%·avg·avg-рост%·prev), акцент и переключатель на гистограмму. | command-center/** (summaryMetricConfig, AdminSummaryMetrics, AdminSummaryMetricCard, AdminMetricMiniTrend), charts/*, локали ×15 | ✅ Закоммичено · test 989/989
2 | bug | Command Center — 3 визуальных фикса | Чипы-серии плохо читались; лишний вертикальный скроллбар графика; календарь диапазона за соседней секцией. | Кастомные пилюли, тонированные цветом серии; overflow-y-hidden (скролл только по горизонтали); getPopupContainer=body для RangePicker. | AdminCommandCenterPage.tsx, charts/AdminTrendBars.tsx | ✅ Закоммичено
3 | feature | Админ — жизненный цикл модерации | Действия строки разрозненны; не хватало полного цикла статусов доступа. | resubmit из любого статуса, активация, inactive, блок с каскадом, разблок; ужатые действия строки, отдельная «Заблокировать», volcano-тег для заблокированных. | AdminModerationActions.tsx, adminModerationRoutes.ts, AdminDispatchersPage.tsx, AdminDriversPage.tsx | ✅ Закоммичено
4 | perf | Админ — серверная пагинация списков | Excel-подобные списки грузили всё — десятки последовательных запросов блокировали первый рендер. | useAdminPaginatedList: browse → server-paginated 50/стр (мгновенный первый рендер); filter/sort → fetch-all. Обе очереди смонтированы — порядок хуков стабилен. | hooks/useAdminPaginatedList.ts (new), AdminDriversPage.tsx, AdminDispatchersPage.tsx, shared/table/Table.tsx | ✅ Закоммичено
5 | feature | GPS — только свои водители + поиск по телефону | Менеджер видел весь автопарк; фильтр по водителю не искал по телефону. | Cargo/Driver-менеджеры видят только своих (свои + на активных рейсах); фильтр ищет по имени ИЛИ телефону, «как есть» и digits-only. | GpsTrackingPage.tsx, gps-tracking/hooks/useGpsMarkersData.ts, GpsFilterSidebar.tsx, utils/driverOptionFilter.ts (new) | ✅ Закоммичено
6 | flag | Вход — упрощён до телефона (release-prep) | Переключатель идентификатора Telegram/Email не нужен, пока email-контур не готов e2e. | EMAIL_AUTH_ENABLED=false прячет segmented-переключатель (остаются табы Пароль/Код над телефоном); бэкенд/хелперы email не тронуты. AI_CARGO_CREATE_ENABLED=false прячет AI-создание. | constants/featureFlags.ts (new), LoginPage.tsx, MyCargosActionBar.tsx, RootRouter.tsx | ✅ Закоммичено
7 | bug | Админ — i18n-аудит summary-вью | Захардкоженный английский в summary-вью (users/communications/geo/metrics/moderation). | Строки заменены ключами локалей; синхронизированы недостающие ключи. | admin/{communications,metrics,moderation,users}/**/Admin*SummaryView.tsx, локали ×15 | ✅ Закоммичено

## Проверки
Проверка | Результат
tsc -b (типы) | 0 ошибок
eslint --max-warnings 0 | 0 предупреждений (затронутые файлы)
pnpm test | 989/989 (100 файлов), вкл. summaryMetricConfig.test.ts (8 кейсов)
Визуальные баги Command Center | 3 закрыто и проверено на hot-reload
Слияние в main | 2 merge-коммита (a953ba77 · e2ae515b)
Серверная пагинация | первый рендер больших списков мгновенный (тянется только видимая страница)
Ролевое гейтирование | подтверждено (driver-manager «Мои водители», cargo-manager «Менеджеры водителей»)
Release-prep флаги | EMAIL_AUTH_ENABLED=false · AI_CARGO_CREATE_ENABLED=false (готовые фичи скрыты)
Скриншоты отчёта | живой Playwright с авторизацией (Admin, Cargo Manager, Driver Manager)